## Plan1
Vaga Fácil
Requisitos principais
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci | Prioridade | Sprint
Cabeçalho do Site | Conjunto de sessões localizada na parte superior do site | Essencial | PP | 3 | 9 | 2 | Pontuação Geral | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
Nome e logo | Criar um nome e uma logo para a nossa empresa | Essencial | PP | 3 | 2 | 1 | 191
Rodapé Site | Conjunto de links para sessões do site e informações de contato | Essencial | PP | 3 | 18 | 2
Criação e configuração do GitHub | Configurar os arquivos do projeto na plataforma GitHub para consulta de ambos os integrantes do projeto | Essencial | P | 5 | 3 | 1 | Inicial | Sprint 1 | Sprint 2.2 | Sprint 2.3 | Sprint 2.4
Criação e configuração da ferramenta de gestão | Configurar a plataforma Trello com todos os requisitos listados neste documento | Essencial | P | 5 | 4 | 1 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191
Especificação do Analytics/Métricas | Especificar quais são os métodos utilizados e suas métricas | Essencial | P | 5 | 28 | 2
Sessão Gráficos | Exibição em gráficos das informações de cada moeda armazenadas no banco de dados | Essencial | P | 5 |  |  |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Sessão Análises | Informações sobre as moedas de interesse do dono do site e comentários de usuários | Essencial | M | 8
Criação do Banco de Dados | Criar um banco de dados na ferramenta MySQL para armazenar informações do cliente e dos sensores | Essencial | G | 13 | 7 | 1
Documentação do projeto | Desenvolver a documentação completa do projeto | Essencial | G | 13 | 1 | 1 |  | 20/04 - 26/04 | 27/04 - 03/05 | 04/05 - 10/05 | 11/05 - 17/05 | 18/05 - 24/05 | 25/05 - 31/05 | 01/06 - 08/06
Integração do site com a API web-data-viz | Transferir o site para a API web-data-viz | Essencial | G | 13
Modelagem do Banco de Dados | criar uma estrutura de informações que serve de modelo para o comportamento de um banco de dados | Essencial | G | 13 | 25 | 2
Protótipo do Site | Criar o protótipo do site institucional das sessões: Início, Sobre Nós, Simulador, Cadastro | Essencial | G | 13 | 8 | 1
Sessão Inicio | Informações gerais sobre o projeto e interações com o usuário | Essencial | G
Sessão Login/Cadastro | Coletar e verificar informações do cliente | Essencial | G | 13 | 13 | 2
Validação e lógica Sessão Análises | Desenvolver uma estrutura de repetição para exibir as análises
Validação e lógica Sessão Gráficos | Tratar os dados coletados e convertê-los em um gráfico
Validação e lógica Início (gráficos) | Tratar os dados coletados e convertê-los em um gráfico | Essencial | G | 13 | 23 | 2
Validação e lógica Início (simulação) | Desenvolvimento da lógica e do código da calculadora | Essencial | G | 13 | 20 | 3
Validação e lógica Login | Validação dos dados inseridos pelo usuário e retornar permissão. | Essencial | M | 8 | 21 | 3
Coleta de dados da API de moedas | Coletar os valores de uma determinada moeda selecionada para manipulação futura | Essencial | GG | 21
Script Banco de Dados | Criar um script com os valores de cada coluna no Banco de Dados local | Essencial | GG | 21 | 30 | 2